## Cadre logique révisé du PAFIB

|  | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs généraux | Lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire Amélioration des conditions de vie des populations rurales | Seuil de pauvreté V0 = 52% (données nationales) | Statistiques nationales | La situation sécuritaire à l’échelle nationale et sur la zone de production bovine est calme |
| Objectif spécifique | Augmentation durable de la valeur et des volumes des produits et sous-produits d’élevage (bétail sur pied, viande, cuirs et peaux). | Valeur globale des exportations de la filière bovine : Valeur de base 2009 DCE : 108 milliards Valeur fin Projet : +23% Prix unitaire moyen annuel de la tête de bétail aux postes de sortie : Valeur de base en Juin 2011: - Bœufs : 200.000 FCFA - Taureaux : 275.000 FCFA - Taurillons : 125.000 FCFA Valeur fin Projet : +15% | Dir. Commerce Extérieur. Services statistiques du MERA Directions des douanes BEAC Rapports SIM/bétail Enquêtes PAFIB auprès des commerçants de bétail aux postes de sortie | Le PNDE est adopté et mis en œuvre. Les acteurs de la filière adhèrent au projet. Les opérateurs économiques, l’administration et le projet se font confiance. |
| Résultat 1 | La qualité et les conditions de vente formelle du bétail exporté sur pied sont améliorées | Evolution de la fréquentation hebdomadaire moyenne annuelle des animaux sur les marchés à bétail aménagés Valeur de base Massakory 2010 : 3000 Valeur de base Bitkine 2010 : 2000 Valeur de base Moussoro 2010 : 1000 Valeur de base N’Djamena Bilala 2010 : 3000 Valeur de base Gama 2010 : 3000 Valeur de base Dourbali 2010 : 2000 Valeur fin projet : +15% | Coordination du PAFIB. Archives postes de contrôle sanitaire. Fiche type de suivi des marchés. | Les paramètres du marché sont stables Les aménagements des marchés ne sont pas perçus comme contraignants par les acteurs Les textes encadrant l’exportation du bétail sont respectés. La situation sécuritaire sur les pistes de convoyage est calme |
|  |  | Evolution des conditions de convoyage des animaux sur la zone d’intervention du PAFIB (Nombre de jours mis pour parcourir les tronçons) en fin de saison sèche Valeur de base 2010 Moussoro-N’Djaména Farah : 10 jours Gama-Nguéli : 11 jours Bitkine-N’Djaména : 15 jours Valeur fin projet :-15% | Enquêtes PAFIB auprès des convoyeurs |  |
|  |  | Evolution de l’état corporel des animaux/prix unitaire moyen par tête destinés aux postes de sortie sur les tronçons de la zone d’intervention du PAFIB en fin de saison sèche Valeur de base en Juin 2011: - Bœufs : 198.125 FCFA - Taureaux : 250.000 FCFA - Taurillons : 109.375 FCFA - Vaches : 140.00 0 FCFA - Génisses : 111.875 FCFA - Veaux : 57.500 FCFA Valeur fin projet : +15% | Rapports SIM/bétail Enquêtes PAFIB auprès des commerçants de bétail aux postes de sortie |  |
| Résultat 2 | Les secteurs de l’industrie de la transformation et du conditionnement de la viande émergent, le secteur artisanal de la boucherie/charcuterie est renforcé | Evolution du nombre d’abattages contrôlés sur la zone d’intervention du PAFIB (bovins, ovins/caprins) Valeur de base 2010 : N’Goura : (quotidien) :80 à 100 PR Moïto (hebdomadaire) : 6 à 7 bovins ; 100 PR Bokoro (quotidien) : 10 bovins ; 80 à 100 PR Bitkine :(quotidien) : 14 bovins ; 60 à 70 PR Moussoro (quotidien) : 7 bovins ; 50 PR Valeur fin projet : +15% | Division de l’hygiène et des denrées animales de la DSV/MERA Enquêtes PAFIB auprès des bouchers | Les infrastructures publics –eau, électricité, routes, etc.- fonctionnent. Les investisseurs privés concrétisent leurs projets. Le CECOQDA est opérationnel |
|  |  | Evolution des contrôles des produits alimentaires d’origine animale effectués par le CECOQDA Valeur de base: 0 Valeur fin projet : 60 | Rapports CECOQDA |  |
|  |  | Nombre de boucheries/charcuteries créées ou appuyées dans la zone d’intervention du PAFIB Valeur de base : 0 Valeur fin projet : 5 | Division de l’hygiène et des denrées animales de la DSV/MERA - DPIA Enquêtes PAFIB |  |
| Résultat 3 | La qualité des sous produits d’élevage (cuirs et peaux) est améliorée durablement | Nombre de cuirs et peaux traités dans des conditions satisfaisantes sur la zone d’intervention du PAFIB Valeur de base : 0 Valeur fin projet : 500 | ATFC ou fiche suivi PAFIB | Les produits de traitement sont disponibles |
|  |  | Evolution des prix des cuirs et peaux vendus sur les sites aménagés Valeur de base : - Cuirs : 5.125 FCFA - Peaux : 720 FCFA Valeur fin projet : +15% | Enquêtes PAFIB |  |